**Отчёт об итогах реализации мероприятий проекта «Оптимизация рабочего места мастера производственного обучения в учебных мастерских строительного профиля БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в рамках регионального проекта «Эффективный регион»**

Тема проекта была выбрана в связи с решением вопроса нерационального расхода времени мастера производственного обучения при организации рабочего места в учебных мастерских техникума.

Проект направлен на решение проблемы неэффективного использования времени при подготовке к занятиям производственного обучения, потерями времени при перемещении педагогического персонала на территории учебных мастерских техникума и низкой мотивации мастеров производственного обучения к выполнению своих производственных задач из-за потери рабочего времени.

В процессе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: определены периметр и границы проекта, сформирована команда и разработан план-график, который включал диагностику и анализ целевого состояния проекта, разработана текущая карта проекта на основе собранных фактических данных, определены пути достижения целевого состояния, проанализаровны риски и выявлены оптимальные пути их решения.

В ходе реализации проекта возникли проблемы, связанные с недостаточной оснащенностью компьютерной техникой, отсутствием стабильно работающего высокоскоростного интернета, недостаточной готовностью и мотивацией мастеров к переходу на широкое использование информационно - коммуникативных технологий в процессе производственной и учебной деятельности.

По итогам реализации проекта существенно сократились лишние перемещения по территории техникума, внедрена рациональная система информационного взаимодействия мастеров с обучающимися.

Работу команды проекта можно считать успешной и в высшей степени согласованной и упорядоченной.

Реализация проекта существенно повысило эффективность производственной и учебной деятельности мастеров производственного обучения по реализации профессий и специальностей строительного профиля: 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 08.02.14 «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; 54.01.17 «Реставратор строительный». Были вовлечены в проект:

- в рамках государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена - 43 обучающихся, из них по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - в количестве 21 человека; по профессии 54.01.17 «Реставратор строительный» - 22 человека;

- в рамках Федерального проекта «Профессионалитет» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на современном оборудовании на базе современных мастерских и стажировочных площадок реального сектора производства в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования» - 13 педагогических работников из других субъектов Российской Федерации.